## Slide 1: Repowering impianto eolico
Il gruppo ERG è da anni leader nel settore delle energie rinnovabili, in particolare nel campo dell’eolico.
Attualmente molti degli impianti realizzati negli anni ’80 risultano obsoleti e con una potenza erogata fuori mercato, se comparata agli attuali aerogeneratori presenti sullo scenario mondiale. La crescente richiesta di energia rinnovabile e gli avvenimenti geopolitici inoltre, richiedono un efficientamento e aumento della potenza erogata.
Il dipartimento italiano è stato quindi incaricato di studiare nuove soluzioni per il pre-esistente parco eolico sito in Puglia, se il progetto dovesse andar bene sarà poi applicato anche in altri siti.

## Slide 2: Progetto
Scenario attuale
Impianto eolico con capacità produttiva limitata (4.2 Mw) rispetto il mercato attuale
Manutenzioni frequenti
Potenziale perdita certificati verdi
Potenziale perdita quote mercato e leadership nel settore delle rinnovabili
Scenario futuro
Aumento di potenza ad almeno 20 Mw.
2 possibili soluzioni da valutare reblading (sostituzione pale), repowering (nuovo layout/turbine di ultima generazione)
Minori costi manutenzione
Maggiore ritorno economico e mantenimento della leadership di mercato

## Slide 3: Wbs
Repowering impianto eolico
1-Relazione fattibilità
2-Approvazione istanze
3-Progetto P&I
4-Gara appalto
1.1- Raccolta dati turbine del sito: anemometri, potenza erogata, manutenzioni…
1.2- Analisi dati e confronto con quelli di aerogeneratori di ultima generazione
1.3- Relazione fattibilità.
Possibili soluzioni e scenari futuri
1.4- Approvazione direzione
2.1- Compilazione moduli per le istanze
3.1- Redazione progetto definitivo
4.1- Redazione capitolato gara
4.2- Apertura gara
4.3- Scelta fornitori
5.1- Smantellamento aerea
5.2- Stoccaggio
5.3 –Gestione rifiuti
6.1- Terreno e fondamenta
6.2- Impianto elettrico
6.3- Turbine
7.1- Formazione operatori
7.2- Avviamento
7.3- Monitoraggio
7.4- Messa in marcia definitiva
Repowering impianto eolico
5-Decommisioning
6-Installazione
7-Avviamento e monitoraggio
2.2- Stesura relazione per enti comunali e regionali
2.3- Approvazione

## Slide 4: Organigramma azienda
Ingegneria definizione
Regulatory
Ingegneria esecutiva
Ufficio gare
Comitato decisionale
Decommissioning
Operations
Mantainance
Ufficio legale
Revisione contabile
hr
Project management
Manager
Raccoglie, analizza, studia i dati.
Predispone dei layout di massima e valuta i possibili scenari.
Si occupa delle concessioni legali
Predispone il layout finale con i progetti esecutivi P&i
Prepara le gare, le carica sul sito, segue le documentazioni dei partecipanti, assegna l’appalto.
Si occupa delle operazioni di smantellamento e gestione rifiuti.
Si occupa delle operazioni effettive in cantiere. Segue l’andamento dei lavori
Si accerta che tutto sia adatto alla messa in marcia. Raccoglie e analizza i dati per confrontarli con quanto prefissato
Ufficio qualità
Manager
Manager
Manager
Manager
Manager
Manager

## Slide 5: Descrizione uffici e mansioni
Ho presupposto che:
INGEGNERIA DI DEFINIZIONE avesse il compito di raccogliere i dati relativi all’impianto, analizzarli (valutando anche il trend di potenza degli ultimi anni) , predisporre soluzioni teoriche e possibili scenari futuri da sottoporre al comitato decisionale per valutare se intervenire attraverso un repowering o un reblading.
Per questo progetto sono presenti: 3 ingegneri energetici e 1 ingegnere ambientale (insieme collaborano alla stesura di possibili soluzioni di layout/progetto preliminare)
Un DATA ENGINEER con l’incarico di registrare i dati relativi agli aerogeneratori attuali (potenza, manutenzioni..) e renderli disponibili in un formato ad hoc per successive valutazioni.
Due DATA ANALYST con il compito di analizzare questi dati e quelli relativi al mercato globale, al fine di definire i trend del gruppo negli ultimi anni e dello scenario attuale energetico europeo.
Tre DATA SCIENTIST incaricati di presentare gli scenari futuri relativi a: A- effettuare un reblading (cambio delle sole pale), B- effettuare un repowering (cambiare il layout, diminuire il numero di aerogeneratori in favore di 4 di potenza maggiore)

## Slide 6: Descrizione uffici e mansioni
Per gli altri uffici:
Regulatory si occupa dei decreti e dei documenti per l’ottenimento delle concessioni, costituito da un avvocato e un ingegnere ambientale
Ingegneria esecutiva predispone il P&I finale, il progetto effettivo comprensivo di tutti i sistemi di supporto per la costruzione (3 ingegneri energetici, 1 ingegnere elettronico)
Ufficio gare prepara, indice la gara e seleziona il fornitore finale. 3 amministrativi.
Operations: supervisiona i lavori ed è costituita da un ingegnere edile.
Mantainance: si occupa di predisporre i piani di formazione e i documenti aggiornati, di monitorare l’avviamento e analizzare i dati prima della messa in marcia.
Sono presenti: 1 dipendente HR (formazione), 1 ingegnere chimico, 1 ingegnere energetico, 1 ingegnere elettronico (per la supervisione dell’impianto).
1 DATA ENGINEER con il compito di raccogliere i dati dell’avviamento, 1 DATA ANALYST per verificare che i dati rispettino gli standard prefissati, monitorando così questa fase e comunicando eventuali discostamenti rispetto quanto progettato

## Slide 7: Modello
Le figure dei Data Expert servono in particolare in due fasi: la prima, legata alla fattibilità del progetto, per capire quale sia la situazione attuale, i trend degli ultimi anni (dell’impianto e di richiesta energetica europea), la valutazione degli scenari futuri delle due possibili soluzioni attuabili.
La seconda, alla fine del progetto (avviamento e monitoraggio) per capire se i dati prodotti in fase di avviamento siano allineati a quelli teorici per la messa in marcia definitiva.
L’ipotesi di base è che l’azienda abbia un modello di tipo funzionale. Ogni dipartimento ha il suo Manager/Team Leader a cui rispondono i dipendenti. Sopra i manager c’è il PM
Poiché, però, questo progetto è molto grande si è scelto di procedere con una struttura a matrice. Alcuni dipendenti (quelli descritti nelle slides precedenti e coinvolti nel progetto) quindi rispondono direttamente al PM.
Direzione
PM